Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи


Несвижского районного исполнительного комитета

Государственное учреждение культуры

«Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо»

ГУМАНИТАРНЫЙ

ПРОЕКТ

«Чтение для всех»

Равные возможности для пользователей

со специальными потребностями

Несвиж

2024

**ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА /** **PROJECT APPLICATION**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта  Project name | Чтение для всех  Reading for everyone |
| Срок реализации  Term of realization | Долгосрочный  Long-term |
| Место реализации проекта  Project location | Минская область, г.Несвиж, государственное учреждение культуры «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо»  Minsk region, Nesvizh, State cultural institution "Nesvizh Central Regional Library named after Pavel Pronuzo" |
| Общий объем финансирования (в долларах США)  Total funding (us $ ) | **6000$** |
| Источник финансирования  Source of financing(us $ ) | Объем финансирования (в долларах США)  The amount of funding (in U.S. dollars) |
| Средства донора (в долларахСША)  Donor funds (us $ ) | **5000$** |
| Софинансирование (в долларахСША)  Co-financing (us $ ) | **1000$** |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ THE APPLICANT

|  |  |
| --- | --- |
| Организация-заявитель  The applicant | Государственное учреждение культуры «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо»  State cultural institution "Nesvizh Central Regional Library named after Pavel Pronuzo" |
| Интернет-сайт организации:  Website of the organization: | [biblio@nesvizh-kultura.by](https://mx4.dc.beltelecom.by/mail/?_task=mail&_action=compose&_id=188541549066505d345860e) |
| Юридический адрес:  Legal address: | 222603 ул.Белорусская, 5, г.Несвиж, Минская обл., Республика Беларусь  222603, 5 Belarusian str., Nesvizh, Minsk region, Republic of Belarus |
| Почтовый адрес:  Postal address: | 222603 ул.Белорусская, 5, г.Несвиж, Минская обл., Республика Беларусь  222603, 5 Belarusian str., Nesvizh, Minsk region, Republic of Belarus |
| Руководитель организации:  Head of organisation: | Рыжикова Оксана Владимировна  Ryzhikava Oksana |
| Телефон рабочий/факс / Phone/ Fax | +375177051979 |
| Адрес электронной почты / Email | biblio@nesvizh-kultura.by |
| Контактное лицо:  Contact person: | Пекарчик Юлия Валерьевна  Piakarchyk Yulia |
| Контакты  Contacts | +375177059033  [biblio@nesvizh-kultura.by](https://mx4.dc.beltelecom.by/mail/?_task=mail&_action=compose&_id=188541549066505d345860e) |
| УНП: taxpayer identification number | УНП 600038643 |

1. ПРОЕКТ

**Обоснование проекта**

Люди с ограниченными возможностями зачастую становятся заложником 4-х стен квартиры, что неизбежно ведет к развитию депрессии. Важно вовремя поддержать того, кто оказался в трудной жизненной ситуации, помочь ему социализироваться, восстановить психологическое равновесие. Наиболее эффективными методами являются культурно-досуговые, творческие и спортивно-оздоровительные мероприятия.

В государственном учреждении культуры «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо» работает проект «Открытый мир», созданный совместно с государственным учреждением «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» и предназначенный для организации помощи в социальной адаптации людям с особыми потребностями.

Библиотека даёт молодым людям с особыми потребностями возможность общения со сверстниками и взрослыми, привлекает к посильному участию в различных мероприятиях.

Роль библиотеки в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья переоценить невозможно: библиотечная среда в известной степени восполняет дефицит доброты, помогает побороть чувство одиночества, неуверенности в себе.

В рамках проекта, работниками библиотеки организовываются различные мероприятия для подопечных центра.

На мероприятиях обсуждаются различные темы: здоровый образ жизни, личная гигиена, вредные привычки, праздничные даты, организовываются выставки творческих работ участников проекта.

Благодаря совместным мероприятиям у библиотеки накоплен успешный опыт работы с инвалидами разных категорий и возрастов, социальными работниками. Накопленный опыт и востребованность услуг привели к созданию данного социального проекта.

Необходимо развитие социально – значимых качеств необходимых для эффективного осуществления адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. Это возможно через расширение технических возможностей проведения для них социокультурных мероприятий - приобретение мультиборда. Взаимодействуя с дисплеем обычными касаниями пальцев можно писать, рисовать, показывать 3D модели и воспроизводить обучающие программы. Для этого не требуется прибегать к помощи стационарных компьютеров, ноутбуков, проекторов и других вспомогательных устройств.

**Justification of the project**

People with disabilities often become hostage to the 4 walls of the apartment, which inevitably leads to the development of depression. It is important to support someone who finds himself in a difficult life situation in time, help him to socialize, restore psychological balance. The most effective methods are cultural and leisure, creative and sports and recreational activities.

The public institution of culture "Nesvizh Central Regional Library named after Pavel Pronuso" operates the "Open World" project, created jointly with the state institution "Nesvizh Regional Territorial Center for Social Services for the Population" and designed to organize assistance in social adaptation to people with special needs.

The library gives young people with special needs the opportunity to communicate with peers and adults, attracts to the feasible participation in various activities.

The role of the library in the lives of people with disabilities cannot be overestimated: the library environment to a certain extent compensates for the lack of kindness, helps to overcome the feeling of loneliness and self-doubt.

Within the framework of the project, the library staff organizes various events for the wards of the center.

Various topics are discussed at the events: a healthy lifestyle, personal hygiene, bad habits, holidays, exhibitions of creative works of project participants are organized.

Thanks to joint activities with the State Institution "Nesvizh District Center for Social Services of the Population", the library has accumulated successful experience in working with people with disabilities of different categories and ages, and social workers. The accumulated experience and the demand for services led to the creation of this social project.

It is necessary to develop socially significant qualities necessary for the effective implementation of adaptation and integration of people with disabilities into society. This is possible through the expansion of the technical possibilities for holding socio-cultural events for them - purchasing a multiboard. By interacting with the display with normal finger touches, you can write, draw, show 3D models and play tutorials. This does not require the use of desktop computers, laptops, projectors and other auxiliary devices.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевая группа  Task force | | Дети с инвалидностью и их семьи, люди с ограниченными возможностями  Children with disabilities and their families, people with disabilities |
| Цель проекта  Project objective | | Повышение уровня социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями, развитие их творческих способностей с помощью проведения массовых мероприятий с использованием современных технологий.  Increasing the level of socialization and adaptation of people with disabilities, developing their creative abilities through mass events using modern technologies. |
| Детализация проекта  Project Detail | Наименование:  Мультиборд (1 шт.)  Name:  Multiboard (1 pc.) | |

1. **МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ, СУММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ИХ ВЕРИФИКАЦИИ/ EVENTS, DATES, AMOUNTS, RESULTS OF OPERATIONS AND THE SOURCES OF THEIR VERIFICAT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача/**  **Мероприятие**  **Task/**  **Event** | **Срок реали-**  **зации**  **Term of realization** | **Сумма**  **sum of money** | | **Общая**  **сумма,**  **долл.**  **США**  **General**  **amount $** | **Краткосроч-ные результаты**  **Short-term results** | **Источ-ник верифи-**  **кации**  **Verification source** |
| **Финанси-рование партнёром,**  **долл. США**  **Partner financing,$** | **Софинан-сирование, долл. США** **Co-financing, $** |
| Изучение ситуации на территории Несвижского района в направлении оказания социальных услуг людям с ограниченными возможностями и их семьям, пожилым людям/  Study of the situation on the territory of the Nesvizh region in the direction of providing social services to people with disabilities and their families, the elderly. | 1 неделя  1 Week | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.Создание и оснащение кинозала/**  Creation and equipment of a cinema | | | | | | |
| **Задача/**  **Мероприятие**  **Task/Event** | **Срок реали-**  **зации**  **Term of realization** | **Сумма**  **sum of money** | | **Общая**  **сумма,**  **долл.**  **США**  **General**  **amount $** | **Краткосроч-ные результаты**  **Short-term results** | **Источ-ник верифи-**  **кации**  **Verification source** |
| **Финанси-рование партнёром,**  **долл. США**  **Partner financing,$** | **Софинан-сирование, долл. США** **Co-financing, $** |
| **1. Закупка оборудования для обустройства театрально – киноконцертного зала (мультиборд)**  **Установка оборудования /**  Purchase of equipment for the arrangement of the cinema hall zone (multiboard, bean bags).  Equipment installation | 2-3 месяца/  2-3 months | **5000$** | **1000$** | **6000$** |  | Товарно-транспортные накладные  Счета-фактуры  Платежные поручения  Договор купли-продажи  Consignment notes  Invoices  Payment order  Sales contract |
| **2.Содействие личностному, творческому развитию людей с ограниченными возможностями/**  **Promotion of personal, creative development of people with disabilities** |  |  |  |  | создание современных условий для формирования мотивации активного образа жизни, раскрытия творческого потенциала у граждан с ограниченными возможностями/  Creation of modern conditions for the formation of motivation for an active lifestyle, the disclosure of creative potential among citizens with disabilities |  |
| **3.Поддержка в виде информационной, посреднической и другой помощи людям с ограниченными возможностями и их семьям, пожилым людям/**  **Support in the form of information, mediation and other assistance to people with disabilities and their families, the elderly** | На протяжении действия проекта/  Throughout the project |  |  |  |  |  |
| **4.Организация и проведение досуга людей с ограниченными возможностями/**  **Organization and conduct of leisure for people with disabilities** |  |  |  |  | Организация досуга людей с ограниченными возможностями/  Organization of leisure activities for people with disabilities |  |
| **5.Увеличение числа получателей услуг/**  **Increase in the number of service recipients** |  |  |  |  | Создание условий для организации и проведения мероприятий и досуга людей с ограниченными возможностями и их семей/ Creation of conditions for organizing and holding events and leisure for people with disabilities and their families |  |