**Предварительное информирование юридических и физических лиц,**

**в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**

**«Модернизация устройства комплектного, оборудованного аппаратурой для приема, преобразования и (или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1000 В (СКЗ №6), расположенного по адресу: г.Несвиж, ул.Суворова»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 11.10.2024 по 21.10.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 26.10.2024 по 02.11.2024 \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 11.10.2024 по 31.10.2024 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с ноября по декабрь 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с ноября по декабрь 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | декабрь 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с декабря 2024 г. по январь 2025 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с января по февраль 2025 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является филиал «Столбцовское производственное управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ», расположенное по адресу 222660, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 117.

Проектными решениями предусматривается модернизация станции катодной защиты (СКЗ) № 6, расположенной по ул. Суворова в г. Несвиж. Проектом предусмотрена прокладка дренажного кабеля длиной 165,0 м от СКЗ до проектируемого контрольно-измерительного пункта (КИПа) на анодном заземлении и контрольного кабеля длиной 10,0 м от СКЗ до КИПа на газопроводе низкого давления. Анодный заземлитель состоит из 7 секций анодов, каждая присоединяется к дренажному кабелю в КИПе. Электроснабжение СКЗ будет осуществляться воздушной и кабельной линией от существующей опоры.

Модернизация СКЗ № 6 связана с необходимостью замены морально устаревшего оборудования. Поэтому «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – не является приоритетным вариантом.

Реализацию деятельности планируется осуществить в юго-западной части г. Несвижа, возле Пионерской улицы. Реализация деятельности приурочена к существующим объектам газораспределительной сети, поэтому территориальная альтернатива не рассматривается.