Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,38-10кВ и ТП 10/0,4кВ г. Несвиж, ТП 5, ул. Слуцкая, ул. Притыцкого, ул. Красноармейская, ул. М.Горького, ул. Заречная, ул. Интернациональная, ул. Некрасова, ул. Бирюкова, ул. Козлова, пер. Козлова, пер. М. Горького Минской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» Адрес: Республика Беларусь, ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск тел. (017) 3738103, факс (017) 2152111 E-mail: office@minskenergo.by

- План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.07.2025 по 30.09.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 10.09.2025 по 30.10.2025*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.07.2025 по 01.08.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется *2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 17.09.2025 по 30.10.2025 не требуется*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.10.2025 по 30.11.2025*3 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | c 17.09.2025 по 15.12.2025*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 17.09.2025 по 30.12.2025*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.10.2025 по 15.02.2026*1 |

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

*4 – будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Основание для проектирования – решение Несвижского районного исполнительного комитета от 28.10.2024 №2446 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ»

I вариант.

Проектом предусматриваются следующие основные виды работ:

-демонтаж ЛЭП-0,4 кВ от ТП №5;

-демонтаж оборудования 0,4-10 кВ в ТП №5;

-строительство участка КЛ-10 кВ между ТП №5 и ТП №21 (БКТПБ №2);

-монтаж оборудования 0,4-10 кВ ТП №5;

-строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ТП №5;

-строительство участков КЛ-0,4 кВ от ТП №5;

-устройство учета электроэнергии (балансового, на отходящих фидерах) с созданием системы АСКУЭ-быт в ТП №5;

-устройство учета электроэнергии и управления уличным освещением в ТП №5;

-монтаж выносного учета на опорах;

-благоустройство территории.

II вариант.

Аналогичный варианту I за исключением прокладки сетей 10 кВ. КЛ-10 кВ и  КЛ-0,22-0,4 кВ при пересечении с асфальтированными улицами выполняется открытым способом.

III вариант.

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.