Государственное учреждение «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения»

Социальная швейная мастерская

«Мастерство и стиль»

Срок реализации: 12 месяцев

г. Несвиж

| 1. | Наименование проекта | Социальная швейная мастерская «Мастерство и стиль» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации проекта: | 12 месяцев |
| 3. | Организация – заявитель, предлагающая проект: | ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 4. | Цели проекта: | 1. Социальная адаптация, вовлечение в посильную трудовую деятельность пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями. 2. Обмен опытом, получение необходимых навыков кройки, шитья и вышивки. 3. Повышение финансовой безопасности пожилых людей с низким уровнем дохода. 4. Художественное оформление вещей, домашнего текстиля. 5. Укрепление дружеских отношений в коллективе пожилых людей посредством общения на основе совместного труда. |
| 5. | Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 1. Создание мастерской – помещения для срочного мелкого ремонта одежды, создание оригинальных, уникальных изделий путем вышивки, приобретение необходимого оборудования и материалов для последующей работы. 2. Привлечение специалиста для обучения пожилых людей и инвалидов кройке, шитью и вышивки. 3. Ознакомление пожилых людей с практической и теоретической деятельностью по ремонту и пошиву одежды, навыкам вышивания на машине с учетом их физических и умственных способностей. 4. Обучение основным правилам безопасной работы на швейном и гладильном оборудовании в мастерской. 5. Обучение основам шитья: а) различать современные материалы по их свойствам и структуре; работать с выкройками, б) снятие мерок; выполнять как ручные, так и машинные швы, строчки и стежки; в) освоить технологические приемы обработки отдельных узлов и деталей одежды. г) работа с дизайном: перенос дизайна с компьютера, выбор пялец, подбор материала, подбор нитей, центровка рисунка. 6. Обучение наиболее заинтересованных пожилых людей некоторым видам рукоделия – лоскутному шитью, изготовлению текстильных игрушек из оставшихся материалов. |
| 6. | Целевая группа | Пожилые люди и инвалиды, посещающие отделение обеспечения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. |
| 7. | Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | Приобретение следующего оборудования и необходимых материалов: 1. Швейная машина «Elna Easyline 50» 2. Швейная машина Janome ArtDecor 7180 3. Вышивальная машина Brother Innov-is V3 SE 4. Оверлок Brother HF4000 5. Гладильная доска Lelit PA 160 6. Паровая щетка Lelit PG024/4 7. Шпульки для швейных машин в боксе 25 шт. цветные. 8. Нитки Absoute Thread полиэстер 50/2 9. Ножницы портновские Н-094 «Красный металлист» 10. Ножницы для рукоделия универсальные Н-090 «Красный металлист»; 5 шт. 11. Ножницы д/обрезки ниток Н-065 «Красный металлист»; 12. Манекен портновский раздвижной (42-52) 13. Ножницы портновские с микронасечкой Н-093 «Красный металлист» 14. Фурнитура: пуговицы, кнопки, крючки, замки-молнии. 15. Ткани прокладочные, лекала, швейные принадлежности 16. Ткани: полотно вафельное, полотно махровое, полотно льняное, полотно хлопчатобумажное. |
| 8. | Общий объем финансирования | 8000 долларов США |
| 9. | Средства донора Софинансирование | 8000 долларов США 800 долларов США |
| 10. | Место реализации проекта: | 222603, Минская область, г. Несвиж, ул.Ленинская, 115 А |
| 11. | Контактное лицо: | А.А.Тронца, заместитель директора ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения», м.т. МТС 8(029) 7793286 т.р. 8(01770)23059 |