## Лист1
Перечень объектов
текущего ремонта местных автомобильных дорог на 2025г
№ п/п | Наименование объектов, района | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнени работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | Исполнение
|  |  |  | начало | окончание
1 | Н-9292 Несвиж-Сейловичи-Бузуны-Бучные км 0,399-км 0,732 | устройство тротуара | 93000 | март | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25186 | Исполнено
2 | Н-9318 Саска Липка - Карцевичи - Гусаки км 9,436-км 12,245 | поверхностная обработка | 51000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25187 | Исполнено
3 | Н-9295 Малево -Карцевичи км 0,003- км 1,590 | защитный слой совместно с устранением дефектов а/б покрытия | 360000 | июль | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25188 | Исполнено
4 | Н-24569 Подъезд к д.Войниловичи от а/д Р-12 Несвиж-Клецк км 0,015- км 1,100 | защитный слой совместно с устранением дефектов а/б покрытия | 224000 | июнь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25189 | Исполнено
5 | Н-84-61 Клецк-Снов-хвоево, км 29,640 – км 32,890 | устранение дефектов а/б покрытия, поверхностная обработка | 960000 | май | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25190 | Исполнено
6 | Н-9292 Несвиж-Сейловичи-Бузуны-Бучные км 10,800- км 12,725 | устранение дефектов а/б покрытия, поверхностная обработка | 635000 | май | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25191 | Исполнено
7 | Н-9307 Слобода - Сычи - Друцковщизна км 0,050- км 2,800 | защитный слой совместно с устранением дефектов а/б покрытия | 910000 | июль | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25192 | Исполнено
8 | Н-9327 Новая Лысица - Заболотье км 2,000- км 2,890 | защитный слой совместно с устранением дефектов а/б покрытия | 270000 | июнь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25193 | Исполнено
9 | Н-9292 Несвиж-Сейловичи-Бузуны-Бучные км 8,300 | автобусная остановка с автопавильоном | 30000 | сентябрь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25194 | Исполнено
10 | Н-9293 Сейловичи -Куноса км 1,8- км 5,3 | устранение дефектов а/б покрытия, поверхностная обработка | 1050000 | апрель | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25195 | Исполнено
11 | Н-9294 Затурья -Дубейки - Ляхи км 0,020- км 1,500 | устранение дефектов а/б покрытия, поверхностная обработка | 413000 | март | июль | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25196 | Исполнено
12 | Н-9316 Несвиж -Сычево-Карцевичи км 0,015- км 2,00 | устранение дефектов а/б покрытия | 381000 | апрель | июль | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25197 | Исполнено
13 | Н-8569 Копыль - Несвиж км 20,800- км 23,300 | устранение дефектов а/б покрытия | 623000 | июнь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" г. Минск пл.Свободы,13 тел/факс (80173203936) | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№168",г. Несвиж ул. Сновская,2 тел/Факс: 801770 25198 | Исполнено
6000000