[bookmark: _GoBack]Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,38 - 10 кВ от КТП 10/0,4кВ 
№226, 249, 432 в г. Несвиж Минской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» Адрес: Республика Беларусь, ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111 E-mail: office@ minskenergo.by.
1. План-график работ по проведению ОВОС:
	Подготовка программы проведения ОВОС
	С 18.06.2026 по 15.08.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 18.06.2026 по 31.08.2026

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС
	С 18.06.2026 по 09.07.2026

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	

	Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*
	
С 20.07.2026 по 15.11.2026
Не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	Не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	С 20.08.2026 по 30.11.2026

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	С 20.08.2026 по 10.12.2026

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 25.08.2026 по 20.12.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	С 01.09.2026 по 31.12.2026


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации.
Основание для проектирования – решение Несвижского районного исполнительного комитета от 04.11.2025 №2798 «О проектировании объекта».
I вариант.
Проектом реконструкции предусмотрены:
− строительство БКТПБ 10/0,4кВ №1-3 с силовыми трансформаторами типа ТМГ 33 мощностью 160-400кВА взамен демонтируемой КТП-226,249,432;
− строительство КЛ-10 кВ длиной 4,0 км для подключения проектируемой БКТПБ №1-3 от ВЛ-10 кВ №586 ПС Лань (прокладка под автодорогами методом прокола);
− строительство ВЛИ -0,4кВ длиной 10,09 км г. Несвиж;
− строительство участков КЛ-0,4 кВ длиной 1,27 км до первых опор ВЛ0,4 кВ;
− демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 226,249,432 г. Несвиж;
− предусмотрена организация выносного учета электроэнергии потребителей с применением SLIT-системы.
II вариант.
Проектом реконструкции предусмотрены:
− строительство БКТПБ 10/0,4кВ №1-3 с силовыми трансформаторами типа ТМГ 33 мощностью 160-400кВА взамен демонтируемой КТП-226,249,432;
− строительство КЛ-10 кВ длиной 4,0 км для подключения проектируемой БКТПБ №1-3 от ВЛ-10 кВ №586 ПС Лань (прокладка в районе автодорог открытым методом);
− строительство ВЛИ -0,4кВ длиной 10,09 км г. Несвиж;
− строительство участков КЛ-0,4 кВ длиной 1,27 км до первых опор ВЛ0,4 кВ;
− демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 226,249,432 г. Несвиж;
− предусмотрена организация выносного учета электроэнергии потребителей с применением SLIT-системы.
III вариант.	
«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.
