Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,38 - 10 кВ от КТП 10/0,4кВ

№226, 249, 432 в г. Несвиж Минской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» Адрес: Республика Беларусь, ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111 E-mail: office@ minskenergo.by.

- План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 18.06.2026 по 15.08.2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 18.06.2026 по 31.08.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | С 18.06.2026 по 09.07.2026 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | С 20.07.2026 по 15.11.2026 Не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | С 20.08.2026 по 30.11.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 20.08.2026 по 10.12.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 25.08.2026 по 20.12.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 01.09.2026 по 31.12.2026 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации.

Основание для проектирования – решение Несвижского районного исполнительного комитета от 04.11.2025 №2798 «О проектировании объекта».

I вариант.

Проектом реконструкции предусмотрены:

− строительство БКТПБ 10/0,4кВ №1-3 с силовыми трансформаторами типа ТМГ 33 мощностью 160-400кВА взамен демонтируемой КТП-226,249,432;

− строительство КЛ-10 кВ длиной 4,0 км для подключения проектируемой БКТПБ №1-3 от ВЛ-10 кВ №586 ПС Лань (прокладка под автодорогами методом прокола);

− строительство ВЛИ -0,4кВ длиной 10,09 км г. Несвиж;

− строительство участков КЛ-0,4 кВ длиной 1,27 км до первых опор ВЛ0,4 кВ;

− демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 226,249,432 г. Несвиж;

− предусмотрена организация выносного учета электроэнергии потребителей с применением SLIT-системы.

II вариант.

Проектом реконструкции предусмотрены:

− строительство БКТПБ 10/0,4кВ №1-3 с силовыми трансформаторами типа ТМГ 33 мощностью 160-400кВА взамен демонтируемой КТП-226,249,432;

− строительство КЛ-10 кВ длиной 4,0 км для подключения проектируемой БКТПБ №1-3 от ВЛ-10 кВ №586 ПС Лань (прокладка в районе автодорог открытым методом);

− строительство ВЛИ -0,4кВ длиной 10,09 км г. Несвиж;

− строительство участков КЛ-0,4 кВ длиной 1,27 км до первых опор ВЛ0,4 кВ;

− демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 226,249,432 г. Несвиж;

− предусмотрена организация выносного учета электроэнергии потребителей с применением SLIT-системы.

III вариант.

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.